## Tareas
Grupo | No. | Tarea | Descripción | % Avance | Responsible | Prioridad | Estado | Fecha Inicio | Fecha Final Planificada | Fecha Final Real | Observaciones | Posible Riesgo | Nivel de Riesgo | Posible Solución | ¿Hubo Riesgo? | Motivo del Riesgo
Análisis y Planeación | 1 | Reunión Inicial con Directivos | Presentación del proyecto, objetivos y alcances generales con los tomadores de decisión. | 100% | Coordinada | Alta | Completada | 2025-10-03 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Se idealizo demasiado en lugar de pensar mas en las bases | Inasistencia a la reunión | Medio | Reprogramar la reunión o dejar minutas claras para ausentes. | No | -
Análisis y Planeación | 2 | Documentar Procesos Actuales y Problemas | Registro del flujo de trabajo existente y detección de fallas o ineficiencias actuales. | 100% | Andree Aldana | Normal | Completada | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-10-01 | Case Ware demasiado sencillo en relación al costo, se paga por la interfaz, no por la funcionalidad | Falta de comprensión | Medio | Revisar la documentación junto al equipo y aclarar dudas en sesión. | No | -
Análisis y Planeación | 3 | Definir Alcance del Sistema | Establecer las funciones, límites y metas del sistema a desarrollar. | 100% | Andree Aldana | Normal | Completada | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-10-03 | Al ser propio tiene mayor crecimiento | No dejar bases claras | Alto | Revisar requerimientos con el cliente antes de avanzar al desarrollo. | No | -
Análisis y Planeación | 4 | Mapeo Inicial de Arquitectura | Crear un esquema técnico preliminar de los componentes y relaciones del sistema. | 100% | Andree Aldana | Normal | Completada | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-09-29 | Buscar ser amigable con el usuario | No investigar lo suficiente | Medio | Investigar y validar la arquitectura con apoyo técnico. | No | -
Diseño del Sistema | 5 | Diseño de la Base de Datos | Definición de tablas, campos y relaciones necesarias para almacenar la información del sistema. | 100% | Gabriel Corzo | Normal | Completada | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | Mientras que se configure se iran haciendo cambios | Hacer un diagrama desordenado | Bajo | Revisar el diagrama con otro miembro del equipo antes de aprobarlo. | No | -
Diseño del Sistema | 6 | Diseño de Interfaz de Usuario | Creación de bocetos y estructura visual para la interacción del usuario final. | 100% | Andree Aldana | Normal | Completada | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-14 | Mas intuitivo, por lo tanto, es mas facil que se adapten al nuevo sistema | Deshorden en la estructura | Medio | Aplicar guías de diseño y revisar la interfaz con el cliente. | No | -
Diseño del Sistema | 7 | Selección Final de Stack | Elección definitiva de las tecnologías y herramientas que se usarán en el desarrollo. | 100% | Coordinada | Alta | Completada | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-13 | Las opciones seleccionadas estan por encima del resto y nos dan estabilidad | Tomar la primera opción y no buscar la mejor | Medio | Comparar opciones técnicas antes de tomar la decisión final. | No | -
Diseño del Sistema | 8 | Validación con el Cliente | Presentar los diseños y decisiones al cliente para obtener aprobación y feedback. | 100% | Gabriel Corzo | Baja | Completada | 2025-10-06 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | No se hicieron comentarios respecto al diseño | Desagrado con el diseño | Medio | Solicitar retroalimentación inmediata para ajustar antes de avanzar. | No | -
Desarrollo del Back-End | 9 | Configuración de Supabase | Instalación y ajuste del entorno backend, autenticación y base de datos en Supabase. | 60% | Gabriel Corzo | Urgente | En Curso | 2025-10-20 | 2025-11-07 | - | - | Configuración compleja | Alto | Consultar documentación oficial y realizar pruebas por etapas. | - | -
Desarrollo del Back-End | 10 | Programar API para Usuarios, Roles y Registros | Desarrollo de endpoints y lógica para gestionar usuarios, permisos y datos principales. | 85% | Andree Aldana | Alta | Necesita Actualización | 2025-10-20 | 2025-11-07 | - | - | Deshorden en la estructura | Alto | Reorganizar la estructura del código y aplicar estándares de API. | - | -
Desarrollo del Back-End | 11 | Definir Flujos de Seguridad | Establecer autenticación, roles y medidas de protección de datos. | 100% | Andree Aldana | Normal | Completada | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2025-10-24 | Es relativamente sencillo comunicarse con la gente que da la certificación | No investigar lo suficiente | Medio | Verificar permisos, autenticaciones y roles con pruebas unitarias. | No | -
Desarrollo del Back-End | 12 | Pruebas Internas de las APIs | Validación funcional de los servicios desarrollados antes de su integración con el frontend. | 45% | Coordinada | Alta | En Curso | 2025-10-20 | 2025-11-07 | - | - | Errores | Medio | Depurar cada endpoint y realizar pruebas automatizadas. | - | -
Desarrollo del Back-End | 13 | Implementación de IA | Integración de funciones de inteligencia artificial o automatización dentro del sistema. | 80% | Andree Aldana | Normal | En Revisión | 2025-10-20 | 2025-11-07 | - | - | Conexión con la API Key | Alto | Verificar conexión, credenciales y límites del servicio de IA. | - | -
Desarrollo del Front-End | 14 | Construcción de Pantallas | Desarrollo de las interfaces visuales del sistema según los diseños aprobados. | 15% | Andree Aldana | Normal | Pendiente | 2025-11-10 | 2025-11-28 | - | - | Errores en la lógica | Medio | Revisar lógica visual y coherencia entre pantallas. | - | -
Desarrollo del Front-End | 15 | Implementación de Formularios y Carga de Archivos | Programación de formularios y módulos que permiten subir o gestionar archivos. | 10% | Andree Aldana | Normal | Planeando | 2025-11-10 | 2025-11-28 | - | - | Cantidad masiva de formularios | Alto | Optimizar el número de formularios y reutilizar componentes comunes. | - | -
Desarrollo del Front-End | 16 | Integración con la API | Conectar el frontend con el backend para el intercambio de datos en tiempo real. | 5% | Gabriel Corzo | Alta | Pendiente | 2025-11-10 | 2025-11-28 | - | - | Errores en la lógica | Alto | Probar los endpoints antes de la integración total. | - | -
Desarrollo del Front-End | 17 | Ajustes de Diseño | Corrección de detalles visuales y mejora de la experiencia de usuario. | 10% | Andree Aldana | Baja | Pendiente | 2025-11-10 | 2025-11-28 | - | - | Errores visuales | Bajo | Corregir inconsistencias visuales y validar con usuarios. | - | -
Pruebas y Ajustes | 18 | Pruebas con Datos Reales | Evaluación del sistema utilizando información auténtica para comprobar su rendimiento. | 0% | Coordinada | Alta | Pendiente | 2025-12-01 | 2025-12-05 | - | - | Errores en lectura de datos | Medio | Revisar los datos de prueba y validar tipos antes de cargar. | - | -
Pruebas y Ajustes | 19 | Pruebas de Carga | Medición del desempeño del sistema bajo múltiples solicitudes simultáneas. | 0% | Coordinada | Alta | Pendiente | 2025-12-01 | 2025-12-05 | - | - | Controlar la saturación | Alto | Optimizar consultas y uso de recursos del sistema. | - | -
Pruebas y Ajustes | 20 | Corrección de Errores | Resolución de fallas detectadas durante las pruebas internas y externas. | 0% | Coordinada | Urgente | Pendiente | 2025-12-01 | 2025-12-05 | - | - | No encontrar soluciones | Alto | Priorizar errores críticos y dividir tareas entre el equipo. | - | -
Capacitación y Entrega | 21 | Preparar Manual de Usuario | Elaboración de una guía detallada para el uso del sistema por parte de los usuarios finales. | 0% | Andree Aldana | Alta | Pendiente | 2025-12-01 | 2025-12-05 | - | - | Mala explicación | Medio | Agregar ejemplos visuales y pasos detallados en el manual. | - | -
Capacitación y Entrega | 22 | Capacitar al Personal de Auditoría | Entrenamiento práctico del equipo que operará el sistema. | 0% | Coordinada | Urgente | Pendiente | 2025-12-08 | 2025-12-19 | - | - | Falta de comprensión | Medio | Realizar capacitaciones prácticas con ejemplos reales. | - | -
Capacitación y Entrega | 23 | Entrega Oficial del Sistema | Publicación y despliegue final del sistema en el entorno de producción. | 0% | Coordinada | Normal | Pendiente | 2025-12-26 | 2025-12-26 | - | - | Atrasos | Alto | Verificar checklist antes de la entrega y confirmar despliegue final. | - | -
Seguimiento | 24 | Pruebas Cliente Pequeño | Evaluación del sistema con un cliente o escenario controlado de menor escala. | 0% | Coordinada | Normal | Pendiente | 2025-12-22 | 2025-01-23 | - | - | Errores a futuro | Medio | Registrar resultados y retroalimentación de las pruebas iniciales. | - | -
Seguimiento | 25 | Pruebas Cliente Mediano | Validación del rendimiento del sistema con un cliente o entorno de uso intermedio. | 0% | Coordinada | Normal | Pendiente | 2025-12-22 | 2025-02-06 | - | - | Errores a futuro | Medio | Monitorear rendimiento y ajustar según la retroalimentación. | - | -
Seguimiento | 26 | Seguimiento en Funcionalidad y Altercados | Supervisión del funcionamiento post-implementación y resolución de incidentes reportados. | 0% | Coordinada | Alta | Pendiente | 2025-12-22 | 2025-02-06 | - | - | Inconveniencia en el uso del sistema | Medio | Documentar incidencias y aplicar correcciones en futuras versiones. | - | -