## Hoja1
CFE INSIGHT |  |  |  |  | Septiembre | [8 empty] | Octubre | [29 empty] | Noviembre | [30 empty] | Diciembre
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
No. | Actividad | Descripción | Inicio | Final | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12
1 | Análisis y planeación | Reunión inicial con directivos (definir requerimientos). Documentar procesos actuales y problemas. Definir alcance del sistema (qué se incluye y qué no). Diseño inicial de arquitectura (web, base de datos, nube). | 2025-09-22 | 2025-10-03 | bar: Septiembre L to Septiembre V; Septiembre L to Octubre V
2 | Diseño del sistema | Diseño de la base de datos (tablas, relaciones, seguridad). Diseño de interfaz de usuario (mockups o prototipos). Selección final de stack (Supabase, framework web, hosting). Validación con el cliente (que acepten el diseño). | 2025-10-06 | 2025-10-17 | bar: Octubre L to Octubre V; Octubre L to Octubre V
3 | Desarrollo Back-End | Configuración de Supabase (BD, autenticación, roles). Programar API para usuarios, roles y registros. Definir flujos de seguridad (login, permisos). Pruebas internas de las APIs. | 2025-10-20 | 2025-11-07 | bar: Octubre L to Octubre V; Octubre L to Noviembre V; Noviembre L to Noviembre V
4 | Desarrollo Front-End | Construcción de pantallas (login, dashboard, registros). Implementación de formularios y carga de archivos. Integración con la API. Ajustes de diseño (hacerlo amigable/estético). | 2025-11-10 | 2025-11-28 | bar: Noviembre L to Noviembre V; Noviembre L to Noviembre V; Noviembre L to Noviembre V
5 | Pruebas y ajustes | Pruebas con datos reales. Pruebas de carga (simular 15 usuarios simultáneos). Corrección de errores. | 2025-12-01 | 2025-12-05 | bar: Diciembre L to Diciembre V
6 | Capacitación y entrega | Preparar manual de usuario. Capacitar al personal de Auditoría (SB&A). Entrega oficial del sistema. | 2025-12-08 | 2025-12-12 | bar: Diciembre L to Diciembre V
[5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12
No. | Fecha Limite | Tarea | Encargado | Estado
1 | - | Reunión inicial con directivos (definir requerimientos). | X | Terminado
1 | - | Documentar procesos actuales y problemas. | Andree | Terminado
1 | - | Definir alcance del sistema (qué se incluye y qué no). | Andree | Terminado
1 | - | Diseño inicial de arquitectura (web, base de datos, nube). | Andree | Terminado
2 | 2025-10-17 | Diseño de la base de datos (tablas, relaciones, seguridad). | Gabriel | En Proceso
2 | - | Diseño de interfaz de usuario (mockups o prototipos). | Andree | Terminado
2 | - | Selección final de stack (Supabase, framework web, hosting). | Andree | Terminado
2 | 2025-10-17 | Validación con el cliente (que acepten el diseño). | Gabriel | Pendiente
3 | 2025-11-07 | Configuración de Supabase (BD, autenticación, roles). | Gabriel | En Proceso
3 | 2025-11-07 | Programar API para usuarios, roles y registros. | Andree | Pendiente
3 | - | Definir flujos de seguridad (login, permisos). | Andree | Terminado
3 | 2025-11-07 | Pruebas internas de las APIs. | X | Pendiente
4 | 2025-11-28 | Construcción de pantallas (login, dashboard, registros). | Andree | Pendiente
4 | 2025-11-28 | Implementación de formularios y carga de archivos. | Andree | Pendiente
4 | 2025-11-28 | Integración con la API. | Gabriel | Pendiente
4 | 2025-11-28 | Ajustes de diseño (hacerlo amigable/estético). | Andree | Pendiente
5 | 2025-12-05 | Pruebas con datos reales. | X | Pendiente
5 | 2025-12-05 | Pruebas de carga (simular 15 usuarios simultáneos). | X | Pendiente
5 | 2025-12-05 | Corrección de errores. | X | Pendiente
6 | 2025-12-12 | Preparar manual de usuario. | Andree | Pendiente
6 | 2025-12-12 | Capacitar al personal de Auditoría (SB&A). | X | Pendiente
6 | 2025-12-12 | Entrega oficial del sistema. | X | Pendiente
Formulas:
Análisis y planeación = IF([Estado]="Terminado","-",IF(IFS([CFE INSIGHT]=B5,F5,[CFE INSIGHT]=B6,F6,[CFE INSIGHT]=B7,F7,[CFE INSIGHT]=B8,F8,[CFE INSIGHT]=B9,F9,[CFE INSIGHT]=B10,F10)<TODAY(),"FUERA DE PLAZO",IFS([CFE INSIGHT]=B5,F5,[CFE INSIGHT]=B6,F6,[CFE INSIGHT]=B7,F7,[CFE INSIGHT]=B8,F8,[CFE INSIGHT]=B9,F9,[CFE INSIGHT]=B10,F10)))